## Cronograma GANTT
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — DESCASCARADORA DE ARROZ MODULAR ¦ Proyecto Aplicado de Ingeniería 2017275 — 1er Semestre 2026
Duración: 14 semanas (Feb 3 – May 30, 2026) ¦ Equipo: 6 integrantes ¦ Capacidad objetivo: 150 kg/h ¦ Presupuesto: $7.000.000 COP
# | Actividad / Tarea | Responsable(s) | S.Ini | S.Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
FASE 1 — FORMULACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS (Semanas 1–3)
1.1 | Reunión inicial con cliente — Acuerdo con Solicitante (AS) y Contrato Social (CS) | Todo el equipo | 1 | 2 | ■ | ■
1.2 | Estado del arte y legislación (NTC, ISO, patentes) | Gabriel, Samuel | 1 | 3 | ■ | ■ | ■
1.3 | Cotización y adquisición de componentes iniciales (motor, embrague, celdas) | Gabriel, Santiago, Samuel | 1 | 3 | ■ | ■ | ■
1.4 | Definición de requerimientos técnicos, ergonómicos y de tiempo | Todo el equipo | 2 | 3 |  | ■ | ■
1.5 | Formulación formal del problema — Informe Parte I | Todo el equipo | 2 | 4 |  | ■ | ■ | ■
FASE 2 — DISEÑO MÓDULO POTENCIA — Mecánica y Eléctrica (Semanas 3–6)
2.1 | Diseño base motor y soportes (CAD + cálculos) | Nicolás, Sebastián | 3 | 5 |  |  | ■ | ■ | ■
2.2 | Diseño eje secundario con alternador y embrague | Nicolás, Sebastián, Santiago | 4 | 6 |  |  |  | ■ | ■ | ■
2.3 | Sistema eléctrico potencia: alternador → rectificador → boost → batería | Santiago, Samuel | 4 | 7 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
2.4 | Prueba de generación eléctrica (motor + alternador + batería) | Santiago, Gabriel | 6 | 7 | [5 empty] | ■ | ■
FASE 3 — DISEÑO MÓDULO PESAJE Y CONTROL (Semanas 4–7)
3.1 | Diseño circuito electrónico: PIC18F4550, HX711, Nokia 5110, pilotos | Gabriel, Samuel | 4 | 6 |  |  |  | ■ | ■ | ■
3.2 | Firmware PIC: menú peso, lectura celdas, control embrague y válvula | Samuel, Gabriel | 5 | 8 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
3.3 | Calibración y prueba del sistema de pesaje (4 celdas de carga) | Samuel, Gabriel | 6 | 8 | [5 empty] | ■ | ■ | ■
FASE 4 — DISEÑO MÓDULO DESCASCARILLADO (Semanas 3–8)
4.1 | Cálculo de transmisiones (poleas, correas, relaciones de velocidad) | Nicolás, Sebastián | 3 | 5 |  |  | ■ | ■ | ■
4.2 | Diseño CAD rodillos, ajustador, ventilador (Onshape) | Nicolás, Sebastián, Gustavo, Samuel | 4 | 7 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
4.3 | Diseño Sin Fín alimentador y pulidora horizontal | Nicolás, Gustavo | 5 | 7 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■
4.4 | Diseño CAD chasis, guardas, tolva, módulos integrados | Gustavo, Samuel, Sebastián | 5 | 8 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
4.5 | Planos definitivos de fabricación (Informe Parte II) | Nicolás, Sebastián | 7 | 8 | [6 empty] | ■ | ■
FASE 5 — MANUFACTURA Y MONTAJE (Semanas 8–12)
5.1 | Adquisición de materiales y componentes pendientes | Gabriel, Samuel (coordinación) | 7 | 9 | [6 empty] | ■ | ■ | ■
5.2 | Corte y soldadura de estructura (chasis, base motor) | Nicolás, Gustavo, Sebastián | 8 | 10 | [7 empty] | ■ | ■ | ■
5.3 | Mecanizado de ejes, poleas y piezas especiales (taller externo) | Nicolás, Sebastián | 8 | 11 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
5.4 | Montaje sistema mecánico (rodillos, transmisión, ventilador) | Nicolás, Gustavo, Sebastián | 9 | 11 | [8 empty] | ■ | ■ | ■
5.5 | Montaje sistema eléctrico y electrónico (cableado, PCB, panel) | Santiago, Gabriel, Samuel | 9 | 12 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
5.6 | Ensamble general de módulos | Todo el equipo | 11 | 12 | [10 empty] | ■ | ■
FASE 6 — VALIDACIÓN Y PRUEBAS (Semanas 12–13)
6.1 | Prueba en vacío (sin arroz): verificación de transmisión y sistema eléctrico | Todo el equipo | 12 | 12 | [11 empty] | ■
6.2 | Prueba con arroz paddy: ajuste de rodillos, eficiencia de descascarillado | Nicolás, Samuel | 12 | 13 | [11 empty] | ■ | ■
6.3 | Prueba de capacidad (150 kg/h): 5 min con extrapolación | Todo el equipo | 13 | 13 | [12 empty] | ■
6.4 | Calibración final del sistema de pesaje y validación del E-Stop | Samuel, Gabriel | 13 | 13 | [12 empty] | ■
FASE 7 — DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA FINAL (Semanas 13–14)
7.1 | Elaboración de manuales de operación y mantenimiento | Gabriel, Samuel, Santiago | 13 | 14 | [12 empty] | ■ | ■
7.2 | Planos definitivos finales + repositorio CAD (Onshape público) | Nicolás, Sebastián | 13 | 14 | [12 empty] | ■ | ■
7.3 | Informe final (Parte III) + BOM definitivo + video de validación | Todo el equipo | 13 | 14 | [12 empty] | ■ | ■
7.4 | Entrega al solicitante y sustentación ante profesores | Todo el equipo | 14 | 14 | [13 empty] | ■

## Resumen del Proyecto
RESUMEN DEL PROYECTO — DESCASCARADORA DE ARROZ MODULAR
PROYECTO | Descascaradora de Arroz Modular Semiautomática con Sistema de Pesaje Integrado (DAMSPI-150)
Código del curso | PAI 2017275 — Proyecto Aplicado de Ingeniería
Universidad | Universidad Nacional de Colombia — Facultad de Ingeniería
Semestre | 1er Semestre 2026
Grupo | Grupo B
Duración total | 14 semanas (3 Feb – 30 May 2026)
Capacidad objetivo | 150 Kg/h de arroz paddy
Presupuesto total | $7.000.000 COP (aportado por solicitante Diego Castro)
Tipo de sistema | Semiautomático, modular (4 módulos), portátil, con control de pesaje
SOLICITANTE | Diego Alexander Castro Neira — Diego Castro Industria y Construcción S.A.S.
NIT | 9009608102 ¦ dicaindustria@gmail.com ¦ 315-255-2560
EQUIPO DE TRABAJO | Rol
Nicolás Herreño Fuentes | Diseño Mecánico (Líder) — Cálculos, memorias, CAD, planos
Sebastián | Diseño Mecánico — Cálculos elementos de máquinas, CAD
Andrés Gustavo Pinilla Martínez | Manufactura y CAD — Talleres, Onshape
Samuel David Sánchez Cardenas | Control / Electrónica / Financiero — PIC, firmware, BOM
Gabriel Eduardo Bojacá Munar | Electrónica / Financiero — PCB, interfaz, gestión presupuesto
Santiago Ávila Corredor | Eléctrico / Potencia — Alternador, batería, cableado
FASES DEL PROYECTO | SEMANAS
Fase 1 — Formulación y levantamiento de requisitos | S1 – S3
Fase 2 — Diseño Módulo Potencia (mecánica y eléctrica) | S3 – S6
Fase 3 — Diseño Módulo Pesaje y Control | S4 – S7
Fase 4 — Diseño Módulo Descascarillado | S3 – S8
Fase 5 — Manufactura y montaje | S8 – S12
Fase 6 — Validación y pruebas | S12 – S13
Fase 7 — Documentación y entrega final | S13 – S14
ENTREGABLES FINALES
Informe Parte I (esta entrega) | Formulación, requerimientos, estado del arte, cronograma
Informe Parte II | Diseño conceptual y detallado — Semana 8
Informe Parte III (entrega final) | Fabricación, validación, manuales — 2 de mayo de 2026
Prototipo funcional validado | Entrega en local del solicitante
Planos técnicos finales (Onshape + PDF) | Planos de fabricación A1/A3
BOM definitivo | Lista de materiales con proveedores y precios finales
Manuales (operación y mantenimiento) | Documentos técnicos para el operario
Código fuente firmware PIC18F4550 | Repositorio GitHub — accesible al solicitante
Video de validación (150 kg/h) | Grabación de prueba de capacidad
Repositorio CAD Onshape | Modelos 3D, ensambles, planos — acceso compartido